Contexto Geral da Gestão de Riscos

1) Categorias de Riscos

A Política de Gestão de Riscos abrange as seguintes categorias de riscos:

I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar negativamente o alcance dos objetivos da organização;
II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes);
III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade);
IV – de conformidade: estão associados ao não cumprimento de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.

2) Fatores Internos e Externos
Os fatores internos e externos, em conjunto com os critérios de riscos (escalas de probabilidade e impacto, a relação entre elas, apetite a riscos e matriz de classificação dos riscos), formam o ambiente de gerenciamento corporativo de riscos (contexto geral).
A Tabela 1 apresenta um rol, não exaustivo, de categorias de eventos a serem consideradas na definição do Contexto Geral da organização.

Fatores Internos e Externos
Fatores Internos	Fatores Externos
Conformidade e Fiscalização / • Normatização, controle e fiscalização interna; / • Gestão dos elementos que influenciam o alcance dos objetivos estratégicos.	Regulamentação / • Ambiente regulatório; / • Aderência aos principais requisitos regulatórios externos.
Recursos Humanos / • Carga de trabalho; / • Segregação de funções; / • Clima organizacional.	Fornecedores / • Relação com os fornecedores; / • Sanções ao contratado; / • Cláusulas contratuais sobre a entrega do objeto contratado.
Tecnologia da Informação / • Abrangência dos benefícios da TI; / • Demanda interna por recursos de TI; / • Definição de parâmetros mínimos de qualidade e eficiência dos serviços prestados pela TI; / • Alinhamento da TI ao plano corporativo de continuidade de negócios.	Desastres / • Inundação, incêndio e outros.
Controles Físicos / • Controles de segurança física; / • Alinhamento entre os controles de segurança física e lógica; / • Existência do Plano de Continuidade de negócios ou Plano de Recuperação de Desastres.	Reputação / • Percepção da sociedade; / • Segurança do Processo Eleitoral; / • Segurança dos sistemas eleitorais; / • Atenção ao eleitor e acessibilidade.
Cultura Organizacional / • Adaptação da cultura organizacional às mudanças no contexto interno.	Ambiente Cultural, Social e Político / • Mudanças de governo; / • Especificidade do ambiente cultural das regiões do Estado.
Econômicos / • Disponibilidade financeiro-orçamentária.

Tabela 1: Fatores internos e externos.
3) Escala de Probabilidade
A Tabela 2 apresenta a escala de probabilidade que define as chances de o evento ocorrer. O Gestor de Risco poderá adequar somente os quantitativos da coluna “ocorrências”, a depender do caso concreto.
Escala de Probabilidade
Descritor	Descrição	Ocorrências	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário sem histórico de ocorrência conhecido.	Até 5	1
Baixa	Evento casual e inesperado sem histórico de ocorrência conhecido.	> 5 até 10	2
Média	Evento esperado de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	> 10 até 15	3
Alta	Evento usual com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	> 15 até 20	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	> 20	5

Tabela 2: Escala de probabilidade.
4) Escala de Impacto
A escala de impacto define o nível de impacto a partir de critérios de estratégia e de operação da instituição, bem como o impacto no objetivo (do projeto, da contratação ou do processo de trabalho avaliado). Para tanto, devem ser consideradas as dimensões de impacto estratégico-operacional e de custo, prazo, escopo e qualidade dos objetivos do processo, projeto ou serviço. O impacto está associado às consequências do evento, conforme modelo apresentado nas tabelas a seguir:
Impacto Estratégico-Operacional
Esforço de gestão	Regulação	Reputação	Negócios / Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Nível
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Pouco ou nenhum impacto	Impacto apenas interno ou sem impacto	Pouco ou nenhum impacto nas metas	Seria alcançada no funcionamento normal da atividade	1
Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Determina ações de caráter orientativo	Tende a limitar-se às partes envolvidas	Prejudica o alcance das metas do processo	Exigiria a intervenção do Coordenador	2
Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Determina ações de caráter corretivo	Pode chegar à mídia provocando a exposição por um curto período de tempo	Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos	Exigiria a intervenção do Secretário	3
Evento crítico, mas que, com a devida gestão, pode ser suportado	Determina ações de caráter pecuniários (multas)	Com algum destaque na mídia nacional, provocando exposição significativa	Prejudica o alcance da missão da Unidade	Exigiria a intervenção do Diretor-Geral	4
Evento com potencial para levar o negócio ou o serviço ao colapso	Determina interrupção das atividades	Com destaque na mídia nacional e internacional, podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão	Prejudica o alcance da missão do TRE	Exigiria a intervenção do Presidente do TRE	5

Tabela 3: Impacto Estratégico-Operacional

Impacto nas Dimensões do Objetivo
Custo ( aumento %)	Prazo / (atraso %)	Escopo / (afetação)	Qualidade / (degradação)	Nível
Até 5	Até 5	Insignificante	Irrisória	1
> 5 até 10	> 5 até 10	Pouco	Pouco	2
> 10 até 15	> 10 até 15	Significativa	Relevante	3
> 15 até 20	> 15 até 20	Muito significativa	Muito relevante	4
> 20	>20	Ampla	Grave	5

Tabela 4: Impacto nas Dimensões do Objetivo
O Gestor de Risco pode, quando necessário, adequar somente os quantitativos das colunas “custo” e “prazo”, a depender do caso concreto.
Nem sempre o nível será o mesmo para todas as dimensões. Caso isso aconteça, considerar-se-á como o nível de impacto o mais alto encontrado nas duas tabelas, para a sua classificação, conforme a seguir:
Escala de Impacto
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Tabela 5: Escala de Impacto

5) Níveis de Risco
A partir da relação dos níveis de probabilidade e impacto, define-se o Nível de Risco (valor numérico), conforme tabela a seguir:
Níveis de risco (Matriz Impacto x Probabilidade)
Nível de risco / (de 1 a 25)		Probabilidade
		1 / Muita Baixa	2 / Baixa	3 / Média	4 / Alta	5 / Muito Alta
Impacto	5 / Muito Alto	5	10	15	20	25
	4 / Alto	4	8	12	16	20
	3 / Médio	3	6	9	12	15
	2 / Baixo	2	4	6	8	10
	1 / Muito Baixo	1	2	3	4	5

Tabela 6: Níveis de risco (Matriz Impacto x Probabilidade)
6) Apetite a Riscos
A Tabela 7 estabelece a Matriz "Apetite a Riscos" do Tribunal, a partir do nível de risco (valor numérico) encontrado, podendo variar de "Oportunidade", "Aceitável", "Inaceitável" a "Absolutamente Inaceitável":
Matriz "Apetite a Riscos"
Nível de risco / (Oportunidade, Aceitável, Inaceitável a Absolutamente Inaceitável)		Probabilidade
		1 / Muita Baixa	2 / Baixa	3 / Média	4 / Alta	5 / Muito Alta
Impacto	5 / Muito Alto				Absolutamente Inaceitável
	4 / Alto
	3 / Médio			Inaceitável
	2 / Baixo		Aceitável
	1 / Muito Baixo	Oportunidade

Tabela 7: Matriz "Apetite a Riscos"

7) Matriz de Classificação de Riscos
A Tabela 8 estabelece a Matriz de Classificação de Riscos, baseada na tabela anterior de Apetite a Riscos, podendo variar de "Baixo", "Médio", "Alto" a "Extremo".
Matriz de Classificação de Riscos
Nível de Risco / (Extremo, Alto, Médio e Baixo)		Probabilidade
		1 / Muita Baixa	2 / Baixa	3 / Média	4 / Alta	5 / Muito Alta
Impacto	5 / Muito Alto				Extremo
	4 / Alto
	3 / Médio			Alto
	2 / Baixo		Médio
	1 / Muito Baixo	Baixo

Tabela 8: Matriz de Classificação de Riscos

8) Definição da Eficácia dos Controles
Depois de avaliados os riscos, com base no Apetite a Riscos definido para o caso concreto, será verificada a existência de controles implementados que possam mitigá-los, bem como a eficácia desses controles, utilizando-se a tabela a seguir:
Definição da Eficácia dos Controles
Situação Observada do Controle	Nível de Avaliação do Controle	Nível de Confiança nos Controles	Risco de Controle
Inexistente ou não funcional/não implementado.	Inexistente	0%	1,00
Não formalizado, baseado no conhecimento dos operadores, em geral realizado manualmente.	Fraco	20%	0,80
Razoavelmente formalizado, seu desenho ou ferramentas não são adequados para suporte de todos os riscos relevantes.	Mediano	40%	0,60
Formalizado mas pode ser aperfeiçoado, possui ferramentas adequadas e mitiga os riscos razoavelmente.	Satisfatório	60%	0,40
Formalizado e sustentado por ferramentas adequadas, mitiga os riscos em todos os aspectos relevantes e pode ser considerado como paradigma de melhores práticas.	Forte	80%	0,20

Tabela 9: Definição da Eficácia dos Controles

Dessa Avaliação de Controles, o Gestor de Risco obterá um índice (Risco de Controle), o qual será multiplicado pelo Nível de Risco encontrado a fim de obter o risco residual.
Maiores detalhes sobre a implementação da Política de Gestão de Riscos estão descritos no Manual de Gestão de Riscos.